## Cronograma falloPáramo de Pisba
CRONOGRAMA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACA - Delimitación Páramo de Pisba. Expediente: 15238 - 3333 - 002 2018 - 00016-01
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | PRODUCTOS | 2019 | [148 empty] | 2020
|  |  | ABRIL | [29 empty] | MAYO | [30 empty] | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [29 empty] | AGOSTO | [23 empty] | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  | OCTUBRE
PROYECTO: Fallo 1 instancia Páramo de Pisba | Despacho de Ministro Directores: DBBSE, OAJ, DAASU,ONV,DGIRH, DOT | Acto administrativo delimitacion del Páramo de PISBA
Planeación
1. Reuniones de seguimiento
1.1 Reuniones intrainstitucional
Reuniones con dependencias y Direcciones de minambiente para el cumplimiento del fallo del tribunal. | DBBSE, SEP, DAASU, ONV. OAJ, TIC-comunicaciones, DGOAT-SINA, DGIRH, | Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia
1.2 Estrategia de Participación / Estrategia de comunicación
Propuesta de comunicaciones ajustada | TIC-comunicaciones | Documento de la estrategia de Comunicaciones ajustada
Estrategia de Comunicación concertada Minambiente | DBBSE, SEP, DAASU, ONV. OAJ, TIC-comunicaciones, DGOAT-SINA, DGIRH, | Documento con Estrategia de comunicaciones lista de asistencia
Propuesta de participación ajustada | SEP/DBBSE | Documento de la estrategia de participación ajustada
Estrategia de Participación concertada Minambiente | DBBSE, SEP, DAASU, ONV. OAJ, TIC-comunicaciones, DGOAT-SINA, DGIRH, | Documento con Estrategia de Participación Lista de asistencia
1.3. Articulación interinstitucional
Reuniones preliminares con Entidades de orden nacional, regional, territorial, entes de control y garantes | DBBSE | Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia
Reuniones preliminares con Presidencia | DBBSE | Actas de reunión (compromisos) Listados de asistencia
Reuniones preliminares con Minagricultura /Minminas / ANM / CAR | DBBSE | Acuerdos intersectoriales
2. Gestión de recursos
Gestión con Minhacienda | Secretaria General | Radicado ante MinHacienda, y respuesta a solicitud
Solicitud formal | Secretaria General | Radicado ante MinHacienda, y respuesta a solicitud
Seguimiento de Transferencias de recursos a Minambiente aprobada y realizada | Secretaria General | Traslado presupuestal
3. Proceso de contratación.
Estudios previos | DBBSE, SEP, DAASU, ONV. OAJ, TIC-comunicaciones, DGOAT-SINA, DGIRH, | Estudios previos aprobados
Proceso de contratación (depende Gestión de Recursos) | DBBSE, SEP, DAASU, ONV. OAJ, TIC-comunicaciones, DGOAT-SINA, DGIRH, | Equipo de trabajo contratado para la implementacion de la estrategia de participaicon y comunicación.
4. Ruta metodológica
Fase 0: Acercamiento
a. Identificación de actores | SEP-DBBSE | Consulta de información secundaria y primaria | bar: ABRIL 24; ABRIL 29; MAYO 23 to MAYO 24; MAYO 29 to MAYO 30
b. Visitas preliminares a territorio | SEP-DBBSE | Documento de análisis de conflicto
Socotá | SEP-DBBSE | Acta de reunión - Publicada Página web | bar: ABRIL 24
Socha | SEP-DBBSE | Acta de reunión - Publicada Página web | bar: ABRIL 29
Gámeza | SEP-DBBSE | Acta de reunión - Publicada Página web | bar: ABRIL 30
Chita | SEP-DBBSE | Acta de reunión - Publicada Página web | bar: MAYO 23
Mongua | SEP-DBBSE | Acta de reunión - Publicada Página web | bar: MAYO 24
Jerico | SEP-DBBSE | Acta de reunión - Publicada Página web | bar: MAYO 29
Labranzagrande | SEP-DBBSE | Acta de reunión - Publicada Página web | bar: MAYO 30
Tasco | SEP-DBBSE | Acta de reunión - Publicada Página web | bar: MAYO 30
La Salina | SEP-DBBSE | Acta de reunión - Publicada Página web | bar: JUNIO 28
Sácama | SEP-DBBSE | Acta de reunión - Publicada Página web | bar: JUNIO 28; JULIO 10
Tamará | SEP-DBBSE | Acta de reunión - Publicada Página web | bar: JULIO 10
Pisba | SEP-DBBSE | Acta de reunión - Publicada Página web
Fase 1: Convocatoria amplia, pública y abierta de actores (Transversal a las fases)
a. Pagina web habilitada convocatoria | TIC-DBBSE-COMUNICACIONES | Enlace habilitado donde se publicará de forma continua a lo largo del proceso, con el ánimo de consolidar espacios amplios, públicos, abiertos y participativos Publicación de fechas, lugar, hora de los espacios
b. Convocatoria para cada fase (sesión) por medios masivos de comunicación, de acuerdo a la estrategia establecida. | TIC-COMUNICACIONES | Cuñas, afiches, infogramas, avisos clasificados, perifoneo, etc.
Fase 2: Fase de información pública sobre el procedimiento de Delimitación (Estudios) Transversal a las fases)
a. Pagina web habilitada con información relacionada con el Proceso de delimitación | TIC-DBBSE | Enlace habilitado- Publicación contínua en el Minisitio del proceso de delimitación del páramo de Pisba, de la información relevante, pertinente y necesaria para que los actores sociales afectados e interesados, puedan llevar a cabo una participación efectiva Actualización periodica (publicacion de relatorias, documentos, entre otros)
b. Reuniones municipales (12) fase de información | DBBSE-SEP | Acta de reunión - Publicadas Pagina web
Socha | DBBSE-SEP | Acta de reunión - Publicadas Pagina web | bar: MAYO 19
Socotá | DBBSE-SEP | Acta de reunión - Publicadas Pagina web | bar: MAYO 26
Gámeza | DBBSE-SEP | Acta de reunión - Publicadas Pagina web | bar: MAYO 26
Chita | DBBSE-SEP | Acta de reunión - Publicadas Pagina web | bar: JUNIO 13
Mongua | DBBSE-SEP | Acta de reunión - Publicadas Pagina web | bar: JUNIO 14
labranzagrande | DBBSE-SEP | Acta de reunión - Publicadas Pagina web | bar: JUNIO 15
Tasco | DBBSE-SEP | Acta de reunión - Publicadas Pagina web | bar: JUNIO 15
Jerico | DBBSE-SEP | Acta de reunión - Publicadas Pagina web | bar: JUNIO 16
La Salina | DBBSE-SEP | Acta de reunión - Publicadas Pagina web | bar: JULIO 14
Sácama | DBBSE-SEP | Acta de reunión - Publicadas Pagina web | bar: JULIO 15
Tamará | DBBSE-SEP | Acta de reunión - Publicadas Pagina web | bar: JULIO 25
Pisba | DBBSE-SEP | Acta de reunión - Publicadas Pagina web | bar: JULIO 26
Fase 3: Estadio de consulta participantes emiten su opinión
a. Reuniones preliminares (planeacion estrategica) | DBBSE-SEP | Se harán visitas a los 12 municipios por parte de un funcionario del Ministerio, en las cuales, se acordarán todos los aspectos relacionados con la preparación de las sesiones a desarrollar en el marco de la Fase de Consulta o "Nos Proponen"Actas de reunión (compromisos logistica,entrega de información ) Listados de asistencia
b. Invitación formal (Entidades de orden nacional, regional y local, accionantes, entes de control, garantes y personeria) | DBBSE | Soporte de envío de la invitación
c. Reuniones municipales(12) fase de Consulta | DBBSE-SEP | Relatoria de reuniones Listados de asistencia Material audiovisual (Fotos, videos, demás)
d. Sistematización de las opiniones y propuestas | DBBSE -SEP | Documento en formato excel
e. Analisis de la información | DBBSE, SEP, DAASU, ONV. OAJ, DGOAT-SINA, DGIRH, | Documento con la metodologia de evaluación
f. Elaboracion de la propuesta técnica | DBBSE, SEP, DAASU, ONV. OAJ, DGOAT-SINA, DGIRH, | Documento de propuesta para fase de concetación
Fase 4: Concertación entre las autoridades y los participantes y elaboración proyecto de Resolución .
a. Presentación de la propuesta del ministerio | MINISTRO | Invitación a entidades de orden nacional, regional, local, accionantes, entes de control, personero Lista de asistencia
a. Reuniones preliminares (planeacion estrategica) | DBBSE-SEP | Actas de reunión (compromisos logistica,entrega de información ) Listados de asistencia
b. Invitación formal (Entidades de orden nacional, regional y local, accionantes, entes de control, garantes y personeria) | DBBSE | Soporte de envío de la invitación
c. Reuniones municipales(12) fase de concertación | DBBSE-SEP | Actas de concertación Listados de asistencia Material audiovisual (Fotos, videos, demás)
Fase 5. Observaciones al proyecto de acto administrativo
Elaboración del Proyecto Borrador de Acto administrativo | Oficina Jurídica con apoyo de las areas técnicas | Borrador del Acto Administrativo
Consulta pública | OAJ | Publicación de Borrador en WEB
Revisión de consideraciones y ajuste de proyecto borrador | Oficina Jurídica con apoyo de las areas técnicas | Borrador del Acto Administrativo ajustado
Fase 6. Expedición Resolución
Procedimiento para iniciativas normativas | OAJ | Borrador del Acto Administrativo revisado por OAJ
Revisión final | DBBSE, DAASU, ONV. OAJ, TIC-comunicaciones, DGOAT-SINA, DGIRH, | Acto Administrativo revisado por OAJ para adopción
Adopción y publicación | Minambiente | Publicación WEB y Diario oficial
Informes de seguimiento
Informe bimestrales | Oficina Jurídica con apoyo de las areas técnicas | Informe bimestral
Informe Final |  | Informe Final radicado
CONVENCIONES
Actividad realizada
Actividad proyectada